## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture Enoncé | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Planification | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
MCD | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
HTML/CSS (vue)
Template | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Page d'identification | 0.041667 | 0:30 | 0.020833 | [9 empty] | 0.041667
Page de deconnexion | 0.041667 |  | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page création d'une fiche véhicule | 0.041667 |  | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page d'administration | 0.041667 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
Page des fiches véhicules | 0.083333 |  | 0.041667 | 1:00 | [8 empty] | 0.083333
Page parametre profil utilisateur | 0.083333 |  |  | 2:00 | [8 empty] | 0.083333
FONCTIONS (modèle + contrôleur)
Ajout nouvel utilisateur | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Categorie de véhicules | 0.041667 |  |  | 0:30 | 0.020833 | [7 empty] | 0.041667
Type de mototisation | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667
Type d'energie | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667
Boîte de vitesses | 0.041667 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
Transmission | 0.041667 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
Creation d'un fiche véhicule | 0.083333 |  |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Duplication d'une fiche véhicule | 0.125 |  |  |  |  | 2:30 | 0.020833 | [5 empty] | 0.125
Mettre une fiche en favori | 0.0625 | [5 empty] | 0.0625 | [5 empty] | 0.0625
Modification d'une fiche véhicule | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333
l'administrateur | 0.083333 | [5 empty] | 0:30 | 1:30 |  |  |  |  | 0.083333
L'utilisateur logué | 0.0625 | [6 empty] | 1:30 |  |  |  |  | 0.0625
l'invité | 0.083333 | [6 empty] | 1:30 | 0.020833 |  |  |  | 0.083333
Vue des fiches véhicules | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333 |  |  |  | 0.083333
Gestion d'une fiche véhicule | 0.083333 | [7 empty] | 2:00 |  |  |  | 0.083333
Propriétés d'une fiche voiture | 0.083333 | [8 empty] | 2:00 |  |  | 0.083333
Vue des utilisateurs | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333
Gestion des utilisateurs | 0.083333 | [8 empty] | 0:30 | 0.0625 |  | 0.083333
Propriétés d'un utilisateur | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333 |  | 0.083333
GENERAL
Test | 0.41667 |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 0.041667 | 0.41667
Journal de bord | 0.22917 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0.020833 | 0.22917
Documentation | 1899-12-31 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 1899-12-31
Finitions | 0.10417 | [10 empty] | 0.10417 | 0.10417
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00

## Planning effectif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture Enoncé | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Planification | 0.0625 | 1:30 | [10 empty] | 0.0625
MCD | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
HTML/CSS (vue)
Template | 0.0625 | 1:30 | [10 empty] | 0.0625
Page d'identification | 0.020833 |  | 0.020833 | [9 empty] | 0.020833
Page de deconnexion | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Page création d'une fiche véhicule | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Page d'administration | 0.041667 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
Page des fiches véhicules | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Page parametre profil utilisateur | 0.041667 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
FONCTIONS (modèle + contrôleur)
Ajout nouvel utilisateur | 0.0625 |  | 0.0625 | [9 empty] | 0.0625
Categorie de véhicules | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Type de mototisation | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Type d'energie | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Type de boite de vitesse | 0.041667 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
Type de transmission | 0.041667 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
Creation d'un fiche véhicule | 0.041667 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
Duplication d'une fiche véhicule | 0.125 | [6 empty] | 3:00 |  |  |  |  | 0.125
Mettre une fiche en favori | 0.10417 | [5 empty] | 0.10417 | [5 empty] | 0.10417
Modification d'une fiche véhicule | 0.125 |  |  |  |  | 0.125 | [6 empty] | 0.125
l'administrateur | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333
L'utilisateur logué | 0.0625 |  |  |  |  | 1:30 | [6 empty] | 0.0625
l'invité | 0.083333 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  |  | 0.083333
Vue des fiches véhicules | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333 |  |  |  | 0.083333
Gestion d'une fiche véhicule | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333 |  |  |  | 0.083333
Propriétés d'une fiche voiture | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333 |  |  |  | 0.083333
Vue des utilisateurs | 0.083333 | [7 empty] | 0.041667 | 0.041667 |  |  | 0.083333
Gestion des utilisateurs | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333
Propriétés d'un utilisateur | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333
Barre de recherche | 0.10417 | [9 empty] | 0.10417 |  | 0.10417
GENERAL
Test | 0.375 |  | 1:00 | 0:30 | 0:30 | 1:00 | 1:00 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0.125 | 0.375
Journal de bord | 0.25 | 1:00 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0.020833 | 0.25
Documentation | 1899-12-31 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 4:00 | 2:00 |  | 2:00 | 4:30 | 1:30 | 1899-12-31
Finitions | 0.125 | [10 empty] | 0.125 | 0.125
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00